## Sheet1
Activity | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | PV | % Complete | EV
Penyusunan dan pengajuan Project Charter | 4 | [5 empty] | 4 | 100% | 4
User Requirement Gathering | 100 | [5 empty] | 100 | 100% | 100
Definisi Project Team | 10 | [5 empty] | 10 | 100% | 10
Pengadaan Kebutuhan Perangkat Keras |  | 370 |  |  |  |  | 370 | 100% | 370
Installasi Awal Perangkat Keras |  | 50 |  |  |  |  | 50 | 100% | 50
Pemasangan RFID Tags pada setiap buku |  |  | 150 |  |  |  | 150 | 100% | 150
Pemasangan sensor RFID pada Tiap Gate di Area Sirkulasi |  |  | 125 |  |  |  | 125 | 100% | 125
Pemasangan Self-Loan Computer pada Area Sirkulasi |  |  | 270 |  |  |  | 270 | 100% | 270
Penyiapan Jaringan Intranet untuk setiap perangkat keras |  |  |  | 150 |  |  | 150 | 100% | 150
Penyiapan Server |  |  |  | 100 |  |  | 100 | 100% | 100
Installasi Cable Management |  |  |  | 20 |  |  | 20 | 100% | 20
Pembuatan Aplikasi Web/Sistem Informasi Ndalem Perpus |  |  |  |  | 130 |  | 130 | 100% | 130
Pengujian Program | [5 empty] | 13 | 13 | 100% | 13
Weekly Plan Value (PV) | 114 | 420 | 545 | 270 | 130 | 13 | 1492
Commulative Plan Value (PV) | 114 | 534 | 1079 | 1349 | 1479 | 1492
Weekly Actual Cost (AC) | 114 | 420 | 545 | 270 | 130 | 13
Commulative Actual Cost (AC) | 114 | 534 | 1079 | 1349 | 1479 | 1492
Weekly Earn Value (EV) | 114 | 420 | 545 | 270 | 130 | 13
Commulative Earn Value (EV) | 114 | 534 | 1079 | 1349 | 1479 | 1492
As May
EV | 1492
PV | 1492
AC | 1492
CV=EV-AC | 0
SV=EV-PV | 0
CPI=EV/AC | 100%
SPI=EV/PV | 100%
EAC | 1492
ETC | 12

## Lembar1
Activity | Keterangan Pengadaan
Penyusunan dan pengajuan Project Charter | Documentation Team
User Requirement Gathering | Technical Lead
Definisi Project Team | Technical Lead
Pengadaan Kebutuhan Perangkat Keras | System Engineering
Installasi Awal Perangkat Keras | System Engineering
Pemasangan RFID Tags pada setiap buku | System Engineering
Pemasangan sensor RFID pada Tiap Gate di Area Sirkulasi | System Engineering
Pemasangan Self-Loan Computer pada Area Sirkulasi | System Engineering
Penyiapan Jaringan Intranet untuk setiap perangkat keras | System Engineering
Penyiapan Server | System Engineering
Installasi Cable Management | System Engineering
Pembuatan Aplikasi Web/Sistem Informasi Ndalem Perpus | System Engineering
Pengujian Program | Independent Tester